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第一章 招标公告

清华海峡研究院（厦门）（招标人）对 乌审旗牧区大寨课件制作与讲解人员培训服务 项目进行招标。
一、项目概况
1.项目名称：  乌审旗牧区大寨课件制作与讲解人员培训服务  项目
2.采购需求： 乌审旗牧区大寨课件制作与讲解人员培训服务  
(1) 课程体系：提供完整的课程大纲、教案、教学课件或手册。  
(2) 展陈与讲解词：提供更新后的展陈内容方案、标准化讲解词文本，并经甲方书面确认。  
(3) 培训效果：讲解员经考核合格，能够独立完成教学点讲解。
3.服务期：合同签订之日起至活动结束  
二、投标人资格要求
1.投标人必须具有独立的法人资格。
2.本次招标不接受联合体投标.
3.本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。
三、评标办法
本项目采用最低价评标法。
四、服务取费
本项目最高控制价为： 23 万元。
五、招标文件的获取
受到邀请的投标人，请于2026年 9 月 20 日至 2026  年  9 月 23 日每日上午9:00时至12:00时，下午15：00时至17:00时（北京时间，下同）到清华海峡研究院（地址：厦门市湖里区岐山北路516号C栋910，联系人：姚菲菲    ，联系电话：0592-5776165）获取招标文件，每份售价0元人民币，招标资料售后不退。
六、投标文件的递交
1.投标文件递交的截止时间：   2026  年 9  月 24 日15时30分（北京时间），投标人应于截止时间前将密封的投标文件送到指定地点，逾期将不予接受。
2.投标文件递交的地点：厦门市湖里区岐山北路516号C栋910
七、其他补充事宜
凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: OLE_LINK7]招标人：清华海峡研究院（厦门）
[bookmark: OLE_LINK6]地  址：厦门市湖里区岐山北路516号C栋910
联系人：姚菲菲      
电  话: 0592-5776165


第二章 投标须知前附表

	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	招标人
	[bookmark: OLE_LINK12]招标人：清华海峡研究院（厦门）
地址：厦门市湖里区岐山北路516号C栋910 
联系人：姚菲菲    
电话:0592-5776165

	2. 
	招标项目名称
	招标项目名称：  乌审旗牧区大寨课件制作与讲解人员培训服务    项目

	3. 
	项目地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗

	4. 
	项目要求
	一、商务要求
1.投标人资格：国内注册法人或事业单位；不接受联合体，不得整体转包；未列入信用中国相关失信名单。
2.业绩：近 3 年具有相关业绩至少 1 项，提供合同关键页佐证。
3.人员：配备项目负责人及课程、文案、培训相关人员。
报价：投标报价为全包价，包含调研、制作、培训、交通、食宿、税费等全部费用。
2.付款方式
①合同签订 7 个工作日内付 50%；
②履行满 3 个月，完成前三个阶段主要工作，进度报告经采购人确认后 7 个工作日付 30%；
③全部工作完成并验收合格后 7 个工作日付 20%。
3.知识产权与保密：项目成果双方共有，采购人可无偿使用；中标人对获取的未公开资料予以保密，合同终止后保密继续有效。
4.服务期限：项目实施周期 6 个月。
二、技术要求
项目实施 6 个月，分四个阶段实施，成果须经采购人审核确认。
1.实施方案：按照 “公办党校背书 + 市场化研学运营” 模式开展服务。完成 “牧区大寨精神 +” 课程体系建设；优化展陈内容，完成各教学点讲解词编写更新，确保史实准确、政治合规；开展讲解员免费培训不超过 3 次并组织考核；结合试运营情况优化课程及教学线路。采购人提出修改意见 7 个工作日内完成，免费修改不超过 3 次，超出另行协商。
2.进度计划
①前期准备（1 个月）：实地调研，完成课程框架；
②改造提升（1 个月）：形成课程、讲解词初稿，开展讲解员培训，按意见修改；
③试运营（1 个月）：成果定稿、讲解员考核，试点教学，提交阶段报告；
④全面运营辅助（3 个月）：持续优化完善全部成果，申请总体验收。
3.质量保障：做好史实及政治内容自查，按阶段报送工作资料；采购人 7 个工作日内审核，逾期未反馈视为通过；采购人原因造成延误的工期顺延。交付课程资料、讲解词、培训材料及可编辑源文件。
4.应急预案：针对内容问题、人员变动、现场受阻、工期滞后制定应对措施。
5.验收：实行阶段确认 + 总体验收。阶段确认作为付款依据；全部成果审核通过、讲解员达到基本上岗水平即验收通过，不合格由中标人负责整改。
6.售后服务：验收合格后提供 6 个月线上技术支持，提供成果使用、勘误咨询。

	5. 
	服务期
	6个月

	6. 
	交付条件
	完成本项目的服务内容及要求并经采购人验收合格。

	7. 
	付款方式
	具体以合同约定为准。

	8. 
	资格审查方式
	本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。 

	9. 
	投标人资格
要求
	1.1投标人必须具有独立的法人资格。
1.2本次招标不接受联合体投标.
1.3 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

	10. 
	投标人提出疑问的截止时间
	
 2026 年 9  月 23 日17时00分00秒

	11. 
	投标截止时间
	  2026  年 9  月 24 日15 时30分00秒（北京时间) （截止前半小时开始接收文件）
递交投标文件地点：厦门市湖里区岐山北路516号C栋910

	12. 
	投标有效期
	投标截止时间后 30 日历天。

	13. 
	投标保证金
	投标保证金提交的金额：人民币0元。

	14. 
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：  要求  提交；
商务文件：  要求  提交；

	15. 
	投标文件编制和加密要求
	投标文件份数：壹份正本，壹份副本

	16. 
	开标时间
	开标时间：  2026  年 9  月 24 日15时30分00 秒
开标地点：厦门市湖里区岐山北路516号C栋910
注：

	17. 
	评标委员会的组建
	评标委员会成员人数为   3   人及以上单数，由招标人依法组建。

	18. 
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：   最低价评标法

	19. 
	是否授权评标委员会确定中标人
	□ 是
 否，推荐的中标候选人数：  3   个

	20. 
	增加
	1、投标文件的装订、密封和标识
1.1投标文件的资格审查文件和商务文件密封装订。
1.2文件的密封和标识规定如下：
1.2.1资格审查文件和商务文件密封在一个封套中。
1.2.2封套的封面上应标明：
（1）招标人的名称；
（2）本招标项目名称、招标编号；
（3）投标文件的内容；
（4）投标人的名称与地址。
1.2.3封套的封口处均应密封并加盖投标人单位公章。


[bookmark: _Toc66836699]第三章 评标办法和标准
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1 
	最高投标限价
	本项目的招标控制价 (即最高投标限价) 为： 23 万元。
投标人的投标报价不得超过最高招标控制价，否则按废标处理

	2
	最低价评标法
	通过评审合格的投标人的投标报价最低的推荐为第一中标候选人，投标报价次低的推荐为第二中标候选人，以此类推推荐为第三中标候选人。若报价相同影响中标候选人排序时，则由招标人随机抽取确定中标候选人排序。
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