乌审旗牧区大寨课件制作与讲解人员培训服务项目招标公告

第一章 招标公告

清华海峡研究院（厦门）（招标人）对 乌审旗牧区大寨课件制作与讲解人员培训服务 项目进行招标。

一、项目概况

1.项目名称：  乌审旗牧区大寨课件制作与讲解人员培训服务  项目

2.采购需求： 乌审旗牧区大寨课件制作与讲解人员培训服务

- 课程体系：提供完整的课程大纲、教案、教学课件或手册。

- 展陈与讲解词：提供更新后的展陈内容方案、标准化讲解词文本，并经甲方书面确认。

- 培训效果：讲解员经考核合格，能够独立完成教学点讲解。

3.服务期：合同签订之日起至活动结束

二、投标人资格要求

1.投标人必须具有独立的法人资格。

2.本次招标不接受联合体投标.

3.本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

三、评标办法

本项目采用最低价评标法。

四、服务取费

本项目最高控制价为： 23 万元。

五、招标文件的获取

受到邀请的投标人，请于2026年 9 月 20 日至 2026  年  9 月 23 日每日上午9:00时至12:00时，下午15：00时至17:00时（北京时间，下同）到清华海峡研究院（地址：厦门市湖里区岐山北路516号C栋910，联系人：姚菲菲    ，联系电话：0592-5776165）获取招标文件，每份售价0元人民币，招标资料售后不退。

六、投标文件的递交

1.投标文件递交的截止时间：   2026  年 9  月 24 日15时30分（北京时间），投标人应于截止时间前将密封的投标文件送到指定地点，逾期将不予接受。

2.投标文件递交的地点：厦门市湖里区岐山北路516号C栋910

七、其他补充事宜

凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

招标人：清华海峡研究院（厦门）

地  址：厦门市湖里区岐山北路516号C栋910

联系人：姚菲菲

电  话: 0592-5776165

第二章 投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人 | 招标人：清华海峡研究院（厦门） 地址：厦门市湖里区岐山北路516号C栋910 联系人：姚菲菲 电话:0592-5776165 |
|  | 招标项目名称 | 招标项目名称： 乌审旗牧区大寨课件制作与讲解人员培训服务 项目 |
|  | 项目地点 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗 |
|  | 项目要求 | 一、商务要求 1.投标人资格：国内注册法人或事业单位；不接受联合体，不得整体转包；未列入信用中国相关失信名单。 2.业绩：近 3 年具有相关业绩至少 1 项，提供合同关键页佐证。 3.人员：配备项目负责人及课程、文案、培训相关人员。 报价：投标报价为全包价，包含调研、制作、培训、交通、食宿、税费等全部费用。 2.付款方式 ①合同签订 7 个工作日内付 50%； ②履行满 3 个月，完成前三个阶段主要工作，进度报告经采购人确认后 7 个工作日付 30%； ③全部工作完成并验收合格后 7 个工作日付 20%。 3.知识产权与保密：项目成果双方共有，采购人可无偿使用；中标人对获取的未公开资料予以保密，合同终止后保密继续有效。 4.服务期限：项目实施周期 6 个月。 二、技术要求 项目实施 6 个月，分四个阶段实施，成果须经采购人审核确认。 1.实施方案：按照 “公办党校背书 + 市场化研学运营” 模式开展服务。完成 “牧区大寨精神 +” 课程体系建设；优化展陈内容，完成各教学点讲解词编写更新，确保史实准确、政治合规；开展讲解员免费培训不超过 3 次并组织考核；结合试运营情况优化课程及教学线路。采购人提出修改意见 7 个工作日内完成，免费修改不超过 3 次，超出另行协商。 2.进度计划 ①前期准备（1 个月）：实地调研，完成课程框架； ②改造提升（1 个月）：形成课程、讲解词初稿，开展讲解员培训，按意见修改； ③试运营（1 个月）：成果定稿、讲解员考核，试点教学，提交阶段报告； ④全面运营辅助（3 个月）：持续优化完善全部成果，申请总体验收。 3.质量保障：做好史实及政治内容自查，按阶段报送工作资料；采购人 7 个工作日内审核，逾期未反馈视为通过；采购人原因造成延误的工期顺延。交付课程资料、讲解词、培训材料及可编辑源文件。 4.应急预案：针对内容问题、人员变动、现场受阻、工期滞后制定应对措施。 5.验收：实行阶段确认 + 总体验收。阶段确认作为付款依据；全部成果审核通过、讲解员达到基本上岗水平即验收通过，不合格由中标人负责整改。 6.售后服务：验收合格后提供 6 个月线上技术支持，提供成果使用、勘误咨询。 |
|  | 服务期 | 6个月 |
|  | 交付条件 | 完成本项目的服务内容及要求并经采购人验收合格。 |
|  | 付款方式 | 具体以合同约定为准。 |
|  | 资格审查方式 | 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。 |
|  | 投标人资格 要求 | 1.1投标人必须具有独立的法人资格。 1.2本次招标不接受联合体投标. 1.3 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。 |
|  | 投标人提出疑问的截止时间 | 2026 年 9 月 23 日17时00分00秒 |
|  | 投标截止时间 | 2026 年 9 月 24 日15 时30分00秒（北京时间) （截止前半小时开始接收文件） 递交投标文件地点：厦门市湖里区岐山北路516号C栋910 |
|  | 投标有效期 | 投标截止时间后 30 日历天。 |
|  | 投标保证金 | 投标保证金提交的金额：人民币0元。 |
|  | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件： 要求 提交； 商务文件： 要求 提交； |
|  | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件份数：壹份正本，壹份副本 |
|  | 开标时间 | 开标时间： 2026 年 9 月 24 日15时30分00 秒 开标地点：厦门市湖里区岐山北路516号C栋910 注： |
|  | 评标委员会的组建 | 评标委员会成员人数为 3 人及以上单数，由招标人依法组建。 |
|  | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为： 最低价评标法 |
|  | 是否授权评标委员会确定中标人 | □ 是 否，推荐的中标候选人数： 3 个 |
|  | 增加 | 1、投标文件的装订、密封和标识 1.1投标文件的资格审查文件和商务文件密封装订。 1.2文件的密封和标识规定如下： 1.2.1资格审查文件和商务文件密封在一个封套中。 1.2.2封套的封面上应标明： （1）招标人的名称； （2）本招标项目名称、招标编号； （3）投标文件的内容； （4）投标人的名称与地址。 1.2.3封套的封口处均应密封并加盖投标人单位公章。 |

第三章 评标办法和标准

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 最高投标限价 | 本项目的招标控制价 (即最高投标限价) 为： 23 万元。 投标人的投标报价不得超过最高招标控制价，否则按废标处理 |
| 2 | 最低价评标法 | 通过评审合格的投标人的投标报价最低的推荐为第一中标候选人，投标报价次低的推荐为第二中标候选人，以此类推推荐为第三中标候选人。若报价相同影响中标候选人排序时，则由招标人随机抽取确定中标候选人排序。 |